## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 1 | bar: 2024-04-26
Usecase diagram | 1 | bar: 2024-04-26
Burndown | 1 | bar: 2024-04-26 to 2024-06-19
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
Invetaris bekijken | 3 | bar: 2024-04-26 to 2024-05-22
ERD | 3 | 2024-04-26: 2; 2024-05-15: 3
Database vullen | 2 | 2024-05-15: 2; 2024-05-22: 2; 2024-05-29: 2
Query maken | 3 | 2024-05-15: 3
artikelen bestellen | 5 | 2024-05-22: 2
inkooporders beheren | 6 | 2024-05-22: 2; 2024-05-29: 2; 2024-06-05: 2; 2024-06-12: 2
klant toevoegen | 6 | 2024-05-22: 2; 2024-05-29: 2; 2024-06-05: 2
artikelen toevoegen wijzigen verwijderen | 5 | 2024-05-15: 5; 2024-06-05: 2; 2024-06-12: 2
orders beheren | 6
leveranciers beheren | 5
voorraad controleren | 3
artikellocaties bekijken | 3
orderstatus updaten | 4 | 2024-05-29: 1; 2024-06-05: 2; 2024-06-12: 2
klant gegeven opzoeken | 2 | 2024-05-29: 1; 2024-06-05: 2; 2024-06-12: 2
verkoopstatus updaten | 3 | 2024-05-29: 1; 2024-06-05: 2; 2024-06-12: 2
Klanten, leveranciers en producten verwijderen | 5 | 2024-05-29: 1; 2024-06-05: 2; 2024-06-12: 2
Verkooporder bijwerken | 3 | 2024-05-29: 1; 2024-06-05: 2; 2024-06-12: 3
Nog doen | 71 | 65 | 50 | 40 | 28 | 11 | -5 | -6
Planning | 71 | 60.8571 | 50.7143 | 40.5714 | 30.4286 | 20.2857 | 10.1429 | 1.4211e-14